## 任务_表
序号 | 分类 | 业务模块 | 任务名称 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量 | 计划开始日期 | 计划完成日期
1 | IT | 指导文档 | 项目立项报告 | 刘健 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8 | 2017-10-10 | 2017-10-14
2 | IT | 基础功能 | 需求分析文档 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 16 | 2017-10-14 | 2017-10-21
3 | IT | 指导文档 | 字段、类型设定规则设计 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 陈徐锋，罗金华 | 开发 | 8 | 2017-10-14 | 2017-10-30
4 | IT | 指导文档 | 设计说明文档 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8 | 2017-11-01 | 2017-12-07
5 | IT | 框架搭建 | 环境搭建 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 8 | 2017-11-01 | 2017-12-07
6 | IT | 基础功能 | 注册功能 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
7 | IT | 基础功能 | 登录功能 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
8 | IT | 基础功能 | 系统发送信息功能 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
9 | IT | 基础功能 | 搜索功能 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
10 | IT | 基础功能 | 播放器功能 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
11 | IT | 基础功能 | 上传功能 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24 | 2017-11-01 | 2017-12-07
12 | IT | 基础功能 | 支付功能 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24 | 2017-11-01 | 2017-12-07
13 | IT | 基础功能 | 个人信息修改功能 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
14 | IT | 基础功能 | 系统信息删除功能 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
15 | IT | 基础功能 | 视频信息管理 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
16 | IT | 基础功能 | 账号权限管理 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
17 | IT | 基础功能 | 评论与评价功能 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 36 | 2017-11-01 | 2017-12-07
18 | IT | 基础功能 | 购物车功能 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24 | 2017-11-01 | 2017-12-07
19 | IT | 基础功能 | 订单管理功能 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24 | 2017-11-01 | 2017-12-07
20 | IT | 基础功能 | 视频审核功能 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16 | 2017-11-01 | 2017-12-07
21 | IT | 测试工作 | 功能测试 | 余知良 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-21
22 | IT | 测试工作 | 功能测试 | 陈万里 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-21
23 | IT | 测试工作 | 功能测试 | 余嘉煜 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-21
24 | IT | 收尾工作 | 上线 | 刘健 | 陈徐锋 |  | 上线 | 8 | 2017-12-07 | 2017-12-30

## 资源_表
序号 | 分类 | 业务模块 | 类型 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量 | 组 | 电子邮件地址 | 每次使用成本 | 备注
1 | IT | 指导文档 | 工时 | 刘健 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8 |  |  | 0
2 | IT | 基础功能 | 工时 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 16 |  |  | 0
3 | IT | 指导文档 | 工时 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 陈徐锋，罗金华 | 开发 | 8
4 | IT | 指导文档 | 工时 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8
5 | IT | 框架搭建 | 工时 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 8
6 | IT | 基础功能 | 工时 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
7 | IT | 基础功能 | 工时 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
8 | IT | 基础功能 | 工时 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
9 | IT | 基础功能 | 工时 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
10 | IT | 基础功能 | 工时 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
11 | IT | 基础功能 | 工时 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
12 | IT | 基础功能 | 工时 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
13 | IT | 基础功能 | 工时 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
14 | IT | 基础功能 | 工时 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
15 | IT | 基础功能 | 工时 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
16 | IT | 基础功能 | 工时 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
17 | IT | 基础功能 | 工时 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 36
18 | IT | 基础功能 | 工时 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
19 | IT | 基础功能 | 工时 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
20 | IT | 基础功能 | 工时 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
21 | IT | 测试工作 | 工时 | 余知良 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
22 | IT | 测试工作 | 工时 | 陈万里 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
23 | IT | 测试工作 | 工时 | 余嘉煜 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
24 | IT | 收尾工作 | 工时 | 刘健 | 陈徐锋 |  | 上线 | 8

## 工作分配_表
序号 | 分类 | 业务模块 | 工时 | 责任人 | 审核人 | 参与人 | 任务类型 | 估计工作量
项目立项报告 | IT | 基础功能 | 8h | 刘健 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8
需求分析文档 | IT | 基础功能 | 16h | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 16
字段、类型设定规则设计 | IT | 基础功能 | 8h | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 陈徐锋，罗金华 | 开发 | 8
设计说明文档 | IT | 基础功能 | 8 | 陈徐锋 | 陈徐锋 | 罗金华，李鸿鹏，黄亮，陆桂炎，刘健，邓伟钰 | 文档撰写 | 8
环境搭建 | IT | 基础功能 | 8 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 8
注册功能 | IT | 基础功能 | 16 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
登录功能 | IT | 基础功能 | 16 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
系统发送信息功能 | IT | 基础功能 | 16 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
搜索功能 | IT | 基础功能 | 16 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
播放器功能 | IT | 基础功能 | 16 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
上传功能 | IT | 基础功能 | 24 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
支付功能 | IT | 基础功能 | 24 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
个人信息修改功能 | IT | 基础功能 | 16 | 李鸿鹏 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
系统信息删除功能 | IT | 基础功能 | 16 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
视频信息管理 | IT | 基础功能 | 16 | 邓伟钰 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
账号权限管理 | IT | 基础功能 | 16 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
评论与评价功能 | IT | 基础功能 | 36 | 陆桂炎 | 陈徐锋 |  | 开发 | 36
购物车功能 | IT | 基础功能 | 24 | 黄亮 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
订单管理功能 | IT | 基础功能 | 24 | 罗金华 | 陈徐锋 |  | 开发 | 24
视频审核功能 | IT | 基础功能 | 16 | 陈徐锋 | 陈徐锋 |  | 开发 | 16
功能测试 | IT | 基础功能 | 8 | 余知良 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
功能测试 | IT | 基础功能 | 8 | 陈万里 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
功能测试 | IT | 基础功能 | 8 | 余嘉煜 | 陈徐锋 |  | 测试 | 8
上线 | IT | 基础功能 | 8 | 刘健 | 陈徐锋 |  | 上线 | 8